Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha de este informe, el proyecto Mindsave ha completado las actividades de planificación, análisis y diseño previas a la etapa de desarrollo. Se encuentran terminados la definición del proyecto, el acta de constitución, los requerimientos y la Especificación de Requisitos de Software (ERS), los mockups, la Carta Gantt, los casos de uso extendidos, el Documento de Arquitectura de Software (DAS), el proceso de negocio TO-BE y el diccionario de datos. Estos entregables permitieron establecer el alcance de la solución, organizar las responsabilidades del equipo, definir los requisitos funcionales y no funcionales y diseñar la arquitectura, las interfaces y la estructura de los datos. Asimismo, proporcionan una base para implementar los módulos de evaluación del estado de ánimo, registro de reestructuración cognitiva, chat asistido por inteligencia artificial y administración institucional. Actualmente, nos encontramos en la actividad “Desarrollo de proyecto APT”, que comprende la construcción del backend, la aplicación móvil, el panel web administrativo y la base de datos. Esta actividad continúa dentro del plazo establecido en el plan de trabajo. En relación con los objetivos específicos, se han completado las actividades de análisis y diseño que sustentan la arquitectura backend, el modelo de datos, las interfaces móvil y web y los mecanismos de seguridad. El cumplimiento integral de los objetivos de implementación, integración y pruebas deberá acreditarse con los productos de la etapa de desarrollo y las evidencias posteriores de validación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desplegar un ecosistema tecnológico multiplataforma de apoyo en salud mental compuesto por una aplicación móvil principal para los usuarios finales y una aplicación web secundaria para la administración autónoma del sistema, que digitalice y automatice técnicas de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) de forma interactiva y segura. |
| Metodología | Se mantiene la metodología tradicional clásica en cascada, como se mencionó en el documento 1.5 definición del proyecto., utilizando la EDT y la Matriz RACI para organizar las actividades y responsabilidades. Además, se ha reforzado la revisión de documentos y la trazabilidad entre los requerimientos, casos de uso, arquitectura y desarrollo. |
| Evidencias de avance | Como evidencias se presentan el Informe ERS, DAS, Casos de Uso Extendidos, Carta Gantt, Matriz EDT y Matriz RACI, además de los diagramas de actividades, componentes y despliegue. Estos documentos permiten demostrar el avance del análisis y diseño del sistema, así como la planificación y distribución de responsabilidades. La calidad se ha resguardado mediante la aplicación de estándares de documentación, revisión de requerimientos, trazabilidad y criterios de seguridad y privacidad. Las evidencias de los avances se encuentran ya disponibles en los repositores el github. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Proyecto APT | Desarrollo de definición de proyecto APT | Delimitación del ecosistema dual (app móvil y panel web). | Docs TCC y plantillas. | 10/08 - 20/08 | Todo el equipo | Completado | Sin ajuste |
| Gestión de proyectos | Acta de constitución | Formalización de alcance, hitos, $46,3M y 1.918 HH. | Estándares PMI. | 10/08 - 20/08 | Xiao Ma / Equipo | Completado | Sin ajuste |
| Gestión de proyectos | Plantilla de requerimiento | Catalogación formal de 35 RF y 20 RNF. | Matriz funcional. | 10/08 - 20/08 | Tamara Miranda y equipo | Completado | Sin ajuste |
| Gestión de proyectos | Informe ERS. | Elaboración de requisitos bajo norma IEEE 830. | Estándar IEEE 830. | 18/08 - 31/08 | Todo el equipo. | Completado | Sin ajuste |
| Prototipado | Mockups | Diseño interactivo de alta fidelidad (Material 3). | Figma. | 18/09 - 29/09 | J. Miranda | Completado | Sin ajuste |
| Gestión de proyecto | Carta Gantt | Cronograma maestro y balance de esfuerzo en 13 semanas. | Matriz EDT / Gantt. | 10/08 - 20/08 | Xiao Ma | Completado | Sin ajuste |
| Gestión de proyectos | Casos de uso extendido | Modelado de flujos normales y alternativos (Auth, BMS, CBT y Chat IA). | Docs funcionales TCC. | 25/08 - 05/09 | T. Miranda | Completado | Sin ajuste |
| Arquitectura | Documento DAS | Definición de arquitectura en capas, calidad y seguridad JWT. | UML y plantilla DAS. | 06/09 - 18/09 | Xiao Ma y J. Miranda | Completado | Sin ajuste |
| Negocios | Documento proceso de negocio to-be. | Digitalización del soporte inter-sesión frente al registro en papel. | Figma / Bizagi. | 06/09 - 18/09 | Todo el equipo | Completado | Sin ajuste |
| Gestión de proyectos | Diccionario de datos | Modelado de tablas PostgreSQL para tests, registros, cuentas y chats. | Modelador y schema.prisma. | 12/09 - 23/09 | J. Miranda | Completado | Sin ajuste |
| Proyecto APT | Desarrollo de proyecto APT | Codificación 100% de backend Express, app Flutter, panel React y BD. | IDEs, Docker y frameworks. | 30/09 - 31/10 | Todo el equipo | En curso | Sin ajuste |
| Proyecto APT | Informe final APT | Consolidación técnica, manuales, reporte QA y cierre formal Duoc UC. | IDEs, Docker y frameworks. | 12/11 - 22/11 | Todo el equipo | No iniciado | Sin ajuste |
| Bases de datos | Desarrollo del modelo BD junto a los scripts necesarios | Configuración de schema.prisma y migraciones inmutables en PostgreSQL. | Docker, VS Code y Prisma CLI. | 30/09 - 08/10 | J. Miranda (DBA) | No iniciado | Sin ajuste |
| Programación | Desarollo 100% del sistema | Codificación integral: backend Express/TS, app Flutter y SPA React. | VS Code, Android Studio y APIs (Gemini, Cloudinary, Nodemailer). | 30/09 - 30/10 | J. Miranda | No iniciado | Sin ajuste |
| Calidad | Plan de pruebas | Diseño y ejecución de suites automatizadas y de usabilidad. | Jest, Supertest y Flutter Test. | 12/11 - 22/11 | T. Miranda (QA) | No iniciado | Sin ajuste |
| Calidad | Matriz control de cambios | Registro histórico de modificaciones en interfaces, BD y arquitectura. | Git y matriz de cambios. | 12/11 - 22/11 | T. Miranda (QA) | No iniciado | Sin ajuste |
| Calidad | Verificación del alcance | Contraste de funcionalidades construidas contra 35 RF y 20 RNF. | ERS (IEEE 830) y matriz de alcance. | 12/11 - 22/11 | T. Miranda (QA) | No iniciado | Sin ajuste |
| Gestión de proyectos | Manuales de usuario | Guías de uso clínico para alumnos y manual operativo del panel web. | Suites de diseño y ofimática. | 23/11 - 30/11 | T. Miranda | No iniciado | Sin ajuste |
| Gestión de proyectos | Acta de cierre de proyecto | Suscripción de cierre formal, conformidad y liquidación de 1.918 HH. | Acta de inicio e informe final. | 23/11 - 30/11 | Xiao Ma | No iniciado | Sin ajuste |
| Proyecto APT | Documento presentación APT | Preparación del portafolio final y presentación técnica ejecutiva. | Diapositivas, demo y repositorio. | 23/11 - 30/11 | Todo el equipo | No iniciado | Sin ajuste |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El principal facilitador ha sido contar con los entregables de planificación, análisis y diseño completados antes de abordar la construcción de Mindsave. La definición del proyecto, los requerimientos y la ERS proporcionan una referencia sobre el alcance y las funcionalidades esperadas. Los casos de uso, los mockups, el DAS, el proceso TO-BE y el diccionario de datos orientan la implementación de los componentes del sistema. Asimismo, la distribución de responsabilidades y el cronograma establecido en la Carta Gantt permiten organizar las actividades y dar seguimiento a su cumplimiento. Hasta la fecha no se han presentado dificultades que afecten la ejecución del plan de trabajo. Se continuará monitoreando el avance para identificar oportunamente cualquier situación que pudiera afectar los plazos o los entregables.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han ajustado ni eliminado actividades del plan de trabajo. Tampoco se han modificado los objetivos, la metodología ni los plazos establecidos. Esta decisión se fundamenta en que las actividades anteriores al desarrollo APT se encuentran completadas y la etapa actual avanza dentro del período previsto. La disponibilidad de los entregables previos ha permitido continuar con la construcción del sistema conforme a la planificación original.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No existen actividades con retraso. El desarrollo del proyecto APT se encuentra en curso y permanece dentro del plazo establecido. Las actividades posteriores relacionadas con el informe final, el plan de pruebas, la matriz de control de cambios, la verificación del alcance, los manuales, el cierre y la presentación final se mantienen programadas para sus períodos correspondientes. Para conservar el cumplimiento del cronograma, se continuará revisando el avance de las tareas de desarrollo y sus dependencias, preparando las evidencias necesarias para las siguientes entregas.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.